## Gant
Proyecto Servico OSE |  |  |  | 15/08/2022 31/08/2022 | 01/09/2022 07/09/2022 |  | 08/09/2022 14/09/2022 |  | 15/09/2022 21/09/2022 |  | 22/09/2022 28/09/2022 |  | 29/09/2022 05/10/2022 |  | 06/10/2022 12/10/2022 | 13/10/2022 19/10/2022 | 20/10/2022 26/10/2022 | 27/10/2022 02/11/2022 | 03/11/2022 09/11/2022 | 10/11/2022 16/11/2022 | 10/11/2022 16/11/2022 | 17/11/2022 23/11/2022 | 24/11/2022 30/11/2022 | 01/12/2022 07/12/2022
1 | Ambiente de pruebas
| 1.1 | Modelo datos |  | OK
| 1.2 | Configurar wsdl |  | OK
| 1.3 | AXTEROID-OSE-SERVER modificar PARAMETOS |  | OK
|  | 1.3.1 | EJB | OK
|  | 1.3.2 | Reglas | OK
|  | 1.3.3 | Seguridad | OK
| 1.4 | Desplegar JBoss |  | OK
|  | 1.4.1 | Configurar | OK
|  | 1.4.2 | Conectar BD | OK
|  | 1.4.3 | Colas | OK
| 1.5 | AXTEROID-OSE-SERVER modificar JPA / Persistencia |  | OK
| 1.6 | Desplegar AXTEROID-OSE-SERVER en JBoss |  | OK
| 1.7 | AXTEROID-OSE-CLIENT-SOAP |  | OK
|  | 1.7.1 | Insertar datos en tabla parametros | OK
|  | 1.7.2 | Insertar datos en tablas listados de sunat | OK
|  | 1.7.3 | Generar UBL para pruebas | OK
|  | 1.7.4 | Firmar UBL | OK
|  | 1.7.5 | Consultas a base de datos | OK
|  | 1.7.6 | Metodos SOAP para enviar UBL a JBoss | OK
|  | 1.7.7 | Metodos SOAP para solicitar CDR a JBoss | OK
2 | Proceso generar CDR |  |  |  | Fact | Bol | NC | ND | Rete | Perc | DAE 34 | RC | RA | RR | DAE 30-42
| 2.1 | Por tipo de documentos validar UBL |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.1 | Seguridad del mensaje SOAP |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.2 | Validar contenido del mensaje |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.3 | Parseo del UBL |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.4 | Firma del UBL |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.5 | Reglas UBL |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.6 | Datos del UBL |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.7 | Reglas según parametros de Sunat |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.8 | Reglas según listados de Sunat |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.9 | Generar CDR |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
|  | 2.1.10 | Grabar |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
3 | Proceso de enviar UBL y CDR a Sunat (hito 2)
| 3.1 | Avatar de monitoreo y servicio de envio a SUNAT
|  | 3.1.1 | Avatar envio de OSE a SUNAT estado 30
|  | 3.1.2 | Avatar monitoreo y reenvio de OSE a SUNAT estado 40
|  | 3.1.3 | Avatar reenvio de OSE a SUNAT estado 60 y 80
|  | 3.1.4 | Avatar para reconstruir RA, RC y RR
| 3.2 | Servicio web consulta anonima (backfront)
| 3.3 | Servicio web consulta masiva (backfront)
| 3.4 | Ambiente certificacion
| 3.5 | Ambiente productivo
4 | AXTEROID-OSE-SERVER endPoint REST Server
| 4.1 | Desarrollar EndPoint |  |  |  |  | OK | OK | OK
| 4.2 | Seguridad EndPoint
| 4.3 | AXTEROID-OSE-CLIENT-REST
5 | AXTEROID-OSE-SERVER endPoint REST Client con GRE SUNAT REST
| 5.1 | Validar contenido del mensaje | [7 empty] | OK | OK | OK
| 5.2 | Parseo del UBL | [7 empty] | OK | OK | OK
| 5.3 | Firma del UBL | [7 empty] | OK | OK | OK
| 5.4 | Reglas UBL
| 5.5 | Conectar y enviar UBL a GRE SUNAT REST
| 5.6 | Evaluar retorno
| 57 | Grabar
| 5.8 | Remitir respuesta AXTEROID-PSE
6 | AXTEROID-PSE-SERVER para generar UBL GRE
| 6.1 | Elaborar Matriz GRE REMITENTE Y TRANSPORTISTA | [10 empty] | OK
| 6.2 | Elaborar archivos TXT de GRE REMITENTE Y TRANSPORTISTA | [11 empty] | OK
| 6.3 | Elaborar template FTL de GRE REMITENTE Y TRANSPORTISTA | [12 empty] | OK
| 6.4 | Modelar base de datos AXTEROIDPSE
| 6.5 | Desarrollar load de archivos TXT
| 6.6 | Desarrollar rest AXTEROID-PSE-SERVER
| 6.7 | Generar UBL GRR - GRT
| 6.8 | Desarrollar envio a AXTEROID-OSE-SERVER
| 6.9 | Evaluar retorno
| 6.11 | Seguridad EndPoint
7 | AXTEROID-PSE-SERVER
| 7.1 | Elaborar Matriz
| 7.2 | Elaborar archivos TXT
| 7.3 | Elaborar template FTL
| 7.4 | Modelar base de datos AXTEROIDPSE
| 7.5 | Desarrollar load de archivos TXT
| 7.6 | Desarrollar rest AXTEROID-PSE-SERVER
| 7.7 | Generar UBL
| 7.8 | Desarrollar envio a AXTEROID-OSE-SERVER
| 7.9 | Evaluar retorno

## Cuadro Pruebas
ruc_emisor | tipo_documento | estado | error_numero | count
20195011169 | 1 | 20 | 3243 | 1
20195011169 | 1 | 20 | 3319 | 1
20195011169 | 1 | 20 | 2027 | 2
20195011169 | 1 | 20 | 3265 | 1
20195011169 | 1 | 20 | 3242 | 5
20195011169 | 1 | 20 | 2642 | 1
20195011169 | 1 | 20 | 306 | 1
20195011169 | 1 | 20 | 3279 | 2
20195011169 | 1 | 20 | 3244 | 2
20195011169 | 1 | 20 | 3107 | 11
20195011169 | 1 | 20 | 3097 | 2
20195011169 | 1 | 20 | 3280 | 2
20195011169 | 1 | 20 | 2936 | 2
20195011169 | 1 | 20 | 3116 | 2
20195011169 | 1 | 20 | 3330 | 1
20195011169 | 1 | 20 | 3267 | 15
20195011169 | 1 | 30 | 0 | 104
20195011169 | 3 | 20 | 3243 | 1
20195011169 | 3 | 20 | 3107 | 11
20195011169 | 3 | 20 | 3097 | 1
20195011169 | 3 | 20 | 2936 | 1
20195011169 | 3 | 30 | 0 | 145
20195011169 | 3 | 20 | 2027 | 1
20195011169 | 3 | 20 | 3116 | 1
20195011169 | 3 | 20 | 2642 | 1
20195011169 | 7 | 20 | 3209 | 1
20195011169 | 7 | 20 | 2936 | 2
20195011169 | 7 | 20 | 2119 | 17
20195011169 | 7 | 20 | 2071 | 1
20195011169 | 7 | 20 | 3321 | 1
20195011169 | 7 | 20 | 3298 | 3
20195011169 | 7 | 20 | 3246 | 1
20195011169 | 7 | 20 | 306 | 1
20195011169 | 7 | 20 | 3243 | 1
20195011169 | 7 | 20 | 3260 | 4
20195011169 | 7 | 30 | 0 | 4
20195011169 | 8 | 30 | 0 | 2
20195011169 | 8 | 20 | 3243 | 1
20195011169 | 8 | 20 | 3298 | 2
20195011169 | 8 | 20 | 2209 | 8
20195011169 | 8 | 20 | 2936 | 2
368

## SOAP
http://ec2-3-235-95-173.compute-1.amazonaws.com:9990/console/index.html
user: | axteroidjboss
password : | 4xt3r01djb0ss
http://ec2-3-235-95-173.compute-1.amazonaws.com:8080/ol-ti-itcpe/billService?wsdl
user :
password :

## REST
user :
password :
http://ec2-3-235-95-173.compute-1.amazonaws.com:8080/ol-ti-itcpe/rest/billService/sendBill
Parametro input
| filename | String
| content | byte[]
Retorno |  | byte[]
http://ec2-3-235-95-173.compute-1.amazonaws.com:8080/ol-ti-itcpe/rest/billService/sendSummary
Parametro input
| filename | String
| content | byte[]
Retorno |  | byte[]
http://ec2-3-235-95-173.compute-1.amazonaws.com:8080/ol-ti-itcpe/rest/billService/getStatus
Parametro input
| ticket | String
Retorno |  | byte[]
http://ec2-3-235-95-173.compute-1.amazonaws.com:8080/ol-ti-itcpe/rest/billService/getStatusCdr
Parametro input
| ruc |  | String
| tipoComprobante |  | String
| serie |  | String
| correlativo |  | String
Retorno |  | byte[]